|  | برنامه عملیاتی گروه مراقبتهای حمایتی – تسکینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
| --- | --- |

| جدول رسالت، چشم انداز و ارزشهای گروه مراقبتهای حمایتی – تسکینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |  |
| --- | --- |
| تربیت و توسعه توانمندیهای استادان، دانشجویان مقاطع عمومی و تحصیلات تکمیلی و دانش آموختگان کلیه حرفه ها و مشاغل فعال در ارائه و آموزش مراقبتهای حمایتی تسکینی به بیماران مبتلا به بیماریهای سخت درمان و خانواده آنها. | رسالت |
| مرجعیت علمی آموزش و تربیت دانش آموختگان برخوردار از دانش، نگرش و توانمندیهای عملکردی لازم در زمینه مراقبتهای حمایتی تسکینی در ایران و خاورمیانه | چشم انداز |
| - سلامت تن و روان - بین حرفه ای گرایی - توجه جامع به انسان - مهرورزی - جامعه نگری - معنویت گرایی - عدالت اجتماعی - حمایت و یاری رسانی - رضایت بیماران - تسلی و تسکین - کیفیت زندگی - اخلاق محوری - آگاهی بخشی | ارزشها |

استراتژیهای پنجساله کارگروه های مراقبتهای حمایتی – تسکینی

| جدول شماره 1 - تخصیص استراتژی های گروه به کارگروه های مربوطه |  |  |
| --- | --- | --- |
| استراتژیهای گروه |  | کارگروه مربوطه |
| 1 | توسعه هسته سلامت و مراقبت معنوی | کارگروه سلامت و مراقبتهای معنویت |
| 2 | کاربردی سازی مطالعات دین و معنویت در مراقبتهای حمایتی – تسکینی | کارگروه سلامت و مراقبتهای معنویت |
| 3 | توانمندسازی علمی و عملی از طریق فرصت مطالعاتی برای اعضاء هیئت علمی | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 4 | بازیابی و بومی سازی محتوای علمی مراقبت های حمایتی – تسکینی | کارگروه آموزش |
| 5 | ترویج آموزش عمومی مراقبت های حمایتی – تسکینی در سطح جامعه | کارگروه آموزش |
| 6 | ترویج خدمات مراقبت های حمایتی – تسکینی در بیمارستانها و مراکز درمان | کارگروه خدمات سلامت |
| 7 | توسعه رویکرد مراقبتهای حمایتی تسکینی در برنامه های آموزشی دانشجویان و کادر درمان | کارگروه آموزش |
| 8 | توسعه تعاملات و همکاری با مراکز دانشگاهی و درمانی خارج از کشور | کارگروه آموزش و کارگروه پژوهش |
| 9 | ترویج علوم بین رشته ای در مراکز دانشگاهی | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 10 | بازتعریف جایگاه مراقبتهای حمایتی – تسکینی در نظام سلامت و درمان | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 11 | الگوبرداری از سیستم های بین المللی جامع و بین رشته ای مراقبتهای حمایتی – تسکینی | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 12 | توسعه هسته آموزشی مراقبت های حمایتی – تسکینی | کارگروه آموزش |
| 13 | توسعه هسته خدمات سلامت مراقبت های حمایتی – تسکینی | کارگروه خدمات سلامت |
| 14 | توانمندسازی کادر سلامت در زمینه مراقبت های حمایتی – تسکینی | کارگروه آموزش |
| 15 | برنامه ریزی و سازماندهی زیر ساختهای سخت افزاری مراقبتهای حمایتی – تسکینی | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 16 | توسعه هسته پژوهش مراقبت های حمایتی – تسکینی | کارگروه پژوهش |
| 17 | توسعه تعاملات پژوهشی ملی و بین المللی | کارگروه پژوهش |
| 18 | حمایت از نظریه پردازی در زمینه مراقبت های حمایتی – تسکینی | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 19 | تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در مراقبت های حمایتی – تسکینی در درمان | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 20 | بهره برداری از آموزش مجازی در توسعه رویکرد مراقبتهای حمایتی – تسکینی | کارگروه آموزش |
| 21 | شبکه سازی برای آموزش، پژوهش و خدمات مراقبتهای حمایتی تسکینی | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 22 | توسعه ارتباط با رسانه های جمعی به منظور ترویج فرهنگ مراقبتهای حمایتی - تسکینی | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 23 | توسعه ارتباط با سازمانهای مردم نهاد، دولتی و خصوصی در زمینه مراقبتهای حمایتی تسکینی | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 24 | توسعه نظام پیشنهادات در مراقبت های حمایتی – تسکینی به مراجع قانونی | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 25 | بومی سازی راهنماها، استانداردها، آیین نامه ها | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 26 | ترویج رویکرد علوم و همکاریهای بین رشته ای | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |
| 27 | توسعه پاسخگویی اجتماعی در خدمات سلامت از طریق مراقبت های حمایتی – تسکینی | کارگروه خدمات سلامت |
| 28 | تبیین ساختار خدمات حمایتی - تسکینی از طریق فعالیت های داوطلبانه | کارگروه مدیریت و برنامه ریزی |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (1) – برنامه عملیاتی کارگروه "برنامه ریزی و مدیریت" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | توانمندسازی اعضای هیئت علمی گروه در حوزه آموزش و خدمات بین رشته ای مراقبتهای حمایتی تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | توانمندسازی علمی و عملی اعضاء هیئت علمی در راستای تبیین خدمات و توسعه تعاملات آموزشی، پژوهشی و خدماتی مراقبتهای حمایتی تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | تدوین برنامه توانمندسازی برای کلیه اعضاء گروه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی): |  | برنامه توانمندسازی اعضاء گروه حمایتی – تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | تشکیل شناسنامه آموزشی اختصاصی – انفرادی برای اعضاء گروه |  | تمامی اعضاء گروه | 1/1/1401 | 31/1/1402 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد شناسنامه های آموزشی |
| 2 | شناسایی نیازها |  | تمامی اعضاء گروه | 1/1/1401 | 31/2/1402 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد نیازهای احصا شده |
| 3 | برنامه ریزی دوره های توانمند سازی اعضاء |  | کارگروه مدیریت | 1/3/1401 | 31/9/1402 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | تعداد دوره های برنامه ریزی شده |
| 4 | شرکت در دوره ها |  | تمامی اعضاء گروه | 1/5/1401 | 31/9/1402 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  | تعداد نفرات شرکت کننده |
| 5 | گزارش دستاورده های شرکت در برنامه آموزشی |  | تمامی اعضاء گروه | 1/6/1401 | 31/10/1402 |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  | ارائه گزارش از برنامه های آموزشی (بله / خیر) |
| 6 | پیشنهاد بکارگیری دستاوردهای دوره های توانمندسازی در آموزش و خدمات |  | تمامی اعضاء گروه | 1/11/1401 | 29/12/1402 |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | تعداد پیشنهادات احصا شده |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (2) – برنامه عملیاتی کارگروه "برنامه ریزی و مدیریت" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | توسعه مراکز خدماتی مراقبتهای حمایتی - تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | برنامه ریزی و سازماندهی زیر ساختهای سخت افزاری مراقبتهای حمایتی – تسکینی با الگوبرداری از سیستم های بین المللی جامع و بین رشته ای و ترویج تصمیم گیری مبتنی بر شواهد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | توسعه تعاملات و همکاری بین رشته ای و توسعه ارتباط با سازمانهای مردم نهاد، دولتی و خصوصی از طریق راه اندازی حداقل یک درمانگاه بین رشته ای مراقبتهای حمایتی - تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی): |  | راه اندازی حداقل یک درمانگاه بین رشته ای مراقبتهای حمایتی – تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | شناسایی ظرفیت های مراقبتی – تسکینی خارج از حوزه سرطان |  | کارگروه مدیریت و خدمات سلامت | 1/1/1401 | 31/1/1402 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد مراکز بالقوه |
| 2 | ارزیابی سرویس های خدمات سلامت مرکز (مراکز) منتخب |  | کارگروه مدیریت و خدمات سلامت | 1/2/1401 | 31/3/1402 |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد سرویس های ارزیابی شده |
| 3 | مدیریت تدوین بسته های خدمات حمایتی – تسکینی جهت ارائه در مراکز منتخب |  | کارگروه مدیریت | 1/4/1401 | 31/7/1402 |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  | تعداد بسته های خدمات |
| 6 | مدیریت نرم افزاری و سخت افزاری اجرای این بسته ها (نیروی انسانی و تجهیزات) |  | کارگروه مدیریت | 1/4/1401 | 31/7/1401 |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  | ایجاد پایلوت بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری (بله / خیر) |
| 7 | افتتاح و آغاز فاز اجرایی درمانگاه بین رشته ای |  | کارگروه مدیریت و تمامی اعضاء گروه | 1/8/1401 | 29/12/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | شروع فاز اجرایی (بله / خیر) |
| 8 | ارزشیابی عملکرد درمانگاه بین رشته ای |  | کارگروه مدیریت و تمامی اعضاء گروه | 1/8/1401 | 29/12/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | گزارش عملکرد درمانگاه (بله / خیر) |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (3) – برنامه عملیاتی کارگروه "آموزش" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | طراحی الگوی برنامه های آموزش بین رشته ای مراقبت حمایتی - تسکینی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | تبیین و توسعه علمی و آکادمیک مراقبتهای حمایتی تسکینی در برنامه های آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | -طراحی برنامه آموزش بین رشته ای مراقبت حمایتی - تسکینی -اجرای برنامه آموزش بین رشته ای مراقبت حمایتی - تسکینی -ارزشیابی برنامه آموزش بین رشته ای مراقبت حمایتی - تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی1): |  | بازیابی و بومی سازی محتوای علمی مراقبت های حمایتی تسکینی در توسعه رویکرد برنامه های آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | جستجوی سیستماتیک بین المللی |  | کارگروه آموزش | 1/1/1401 | 31/3/1402 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد برنامه های آموزشی احصا شده |
| 2 | مرور بر شواهد و مستندات داخلی |  | کارگروه آموزش | 1/4/1401 | 31/6/1402 |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  | تعداد شواهد و مستندات داخلی |
| 3 | مصاحبه |  | کارگروه آموزش | 1/7/1401 | 31/9/1402 |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  | تعداد مصاحبه ها |
| 4 | ارائه برنامه راهنمای پیشنهادی |  | کارگروه آموزش | 1/8/1401 | 29/12/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | درصد تکمیل برنامه راهنما |
| 5 | اجرا و ارزشیابی یک برنامه راهنما |  | کارگروه آموزش | 1/10/1401 | 29/12/1402 | 29720000 تومان |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | درصد پیشرفت فرایندهای اجرایی و ارزشیابی |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (4) – برنامه عملیاتی کارگروه "آموزش" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | طراحی الگوی برنامه های توانمندسازی کادر سلامت در ز مینه مراقبت های حمایتی تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | تبیین و توسعه علمی و عملی مراقبتهای حمایتی تسکینی کادر سلامت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | -طراحی برنامه توانمندسازی کادر سلامت -اجرای برنامه توانمندسازی کادر سلامت -ارزشیابی برنامه توانمندسازی کادر سلامت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی2): |  | توانمندسازی کادر سلامت در ز مینه مراقبت های حمایتی تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | نیازسنجی کادر درمان |  | کارگروه آموزش | 1/1/1401 | 31/3/1402 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد نیازهای احصا شده |
| 2 | تهیه برنامه آموزشی |  | کارگروه آموزش | 1/4/1401 | 31/6/1402 |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  | ارائه برنامه آموزشی (بله / خیر) |
| 3 | اجرای برنامه آموزشی |  | کارگروه آموزش | 1/7/1401 | 31/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  | تعداد برنامه های اجرا شده |
| 4 | ارزشیابی برنامه آموزشی |  | کارگروه آموزش | 1/11/1401 | 29/12/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | تعداد برنامه های ارزیابی شده |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (5) – برنامه عملیاتی کارگروه "پژوهش" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | توسعه پژوهش در حیطه مراقبت های حمایتی – تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | توسعه زیرساختهای پژوهشی در حیطه مراقبت های حمایتی – تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | تحلیل وضعیت موجود پژوهش در حوزه مراقبت های حمایتی – تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی): |  | نظام مند سازی منابع اطلاعات پژوهشی در حوزه مراقبت های حمایتی – تسکینی در سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | جمع آوری کتاب های مرجع در زمینه مراقبت های حمایتی – تسکینی |  | کارگروه پژوهشی | 01/01/1401 | 31/03/1401 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد کتابهای جدید در بانک اطلاعاتی |
| 2 | شناسایی مجلات معتبر، کنفرانس های بین المللی و اندیشکده های برتر در حوزه مراقبتهای حمایتی – تسکینی در داخل و خارج از کشور |  | کارگروه پژوهشی | 01/01/1401 | 31/03/1401 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد مجلات، کنفرانس ها و اندیشکده های شناسایی شده |
| 3 | شناسایی اساتید، محققین و صاحبنظران بین المللی و مراکز دانشگاهی و درمانی شاخص در عرصه مراقبت های حمایتی – تسکینی در داخل و خارج از کشور |  | کارگروه پژوهشی | 01/01/1401 | 31/03/1401 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد افراد و مراکز شناسایی شده |
| 4 | شناسایی گرنت های ملی و بین المللی جهت اجرای پروژه های بالینی در حیطه مراقبت های حمایتی – تسکینی با کمک همکاران سایر دانشگاه های داخلی و خارجی |  | کارگروه پژوهشی | 01/01/1401 | 15/12/1401 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد گرنت های ملی و بین المللی شناسایی شده |
| 5 | شناسایی و ارزیابی وضعیت دانش و عملکرد اساتید و متخصصین سلامت کشور از حوزه مراقبتهای حمایتی – تسکینی |  | کارگروه پژوهشی | 01/03/1401 | 31/04/1401 |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد رزومه ها و نیازهای احصا شده |
| 6 | هماهنگی با معاونت های درمان و بهداشتی در خصوص اعلام اولویت های پژوهشی در حیطه مراقبت های حمایتی - تسکینی |  | کارگروه پژوهشی و مدیریت | 01/05/1401 | 31/06/1401 |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  | ارائه لیست اولویت های اعلام شده از طرف معاونت های درمان و بهداشت (بله / خیر) |
| 7 | تدوین بانک اطلاعات پژوهشی در حوزه مراقبت های حمایتی - تسکینی |  | کارگروه پژوهشی | 01/08/1401 | 30/09/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  | ارائه گزارش از بانک اطلاعات پژوهشی (بله / خیر) |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (6) – برنامه عملیاتی کارگروه "پژوهش" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | توسعه پژوهش در حیطه مراقبت های حمایتی – تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | ترویج پژوهش های علمی در حیطه مراقبت های حمایتی - تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | تولید پژوهش های علمی در حیطه مراقبت های حمایتی - تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی): |  | تولیدات پژوهشی (پایان نامه، مقاله، سمینار، ...) در حوزه مراقبت های حمایتی – تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | هدایت حداقل سه پایان نامه فوق لیسانس / دکترا در حوزه مراقبت های حمایتی - تسکینی |  | کارگروه پژوهشی | 01/01/1401 | 15/12/1402 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد پایان نامه فوق لیسانس / دکترا |
| 2 | تشکیل تیم های پژوهشی از اساتید و دانشجویان علاقه مند برای تولید مقالات و پژوهش های علمی در حوزه مراقبتهای حمایتی - تسکینی |  | کارگروه پژوهشی | 01/07/1401 | 31/08/1402 |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  | تشکیل تیم (بله/خیر) |
| 3 | برگزاری کرسی های نظریه پردازی و ترویجی در حوزه سلامت و درمان از وزارت بهداشت و با محوریت مراقبت های حمایتی - تسکینی |  | کارگروه پژوهشی | 01/03/1401 | 01/07/1402 |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | ایجاد بستر برگزاری کرسی (بله/خیر) و تعداد کرسی های برگزار شده |
| 4 | ثبت نام و شرکت اعضاء گروه مراقبت های حمایتی – تسکینی در حداقل یک سمینار / کارگاه ملی و یا بین المللی در حوزه مراقبت های حمایتی – تسکینی |  | کارگروه پژوهشی و مدیریت | 01/03/1401 | 29/12/1402 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد ثبت نام اعضاء در سمینارها و کارگاههای ملی و یا بین المللی |
| 5 | عضویت اعضاء گروه مراقبت های حمایتی – تسکینی در سایت های علمی – پژوهشی معتبر در حوزه مراقبت های حمایتی - تسکینی |  | کارگروه پژوهشی و مدیریت | 01/03/1401 | 29/12/1402 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد عضویت اعضاء در سایتهای علمی - پژوهشی |
| 6 | برگزاری حداقل یک سمینار بین المللی در حوزه مراقبت های حمایتی - تسکینی |  | کارگروه پژوهشی | 01/01/1401 | 15/12/1402 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد سمینارهای بین المللی برگزار شده |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (7) – برنامه عملیاتی کارگروه "سلامت معنوی" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | توسعه هسته سلامت و مراقبت معنوی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | توسعه خدمات سلامت و مراقبت معنوی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | توسعه کیفی و کمی خدمات مرتبط به سلامت و مراقبت معنوی در شهر اصفهان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی): |  | افزایش حضور مستمر تیم خدمات سلامت و مراقبت معنوی در بیمارستانهای شهر اصفهان در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | مشاوره فردی در مراکز طب تسکینی با حضور 3 نفر از متخصصان |  | کارگروه سلامت معنوی | 01/02/1401 | 29/12/1402 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد جلسات مشاوره مراقبت معنوی |
| 2 | مراقبت معنوی در بخش های بیمارستان در بالین بیماران |  | کارگروه سلامت معنوی | 01/02/1401 | 29/12/1402 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد جلسات مراقبت معنوی در بالین |
| 3 | برگزاری حداقل 3 دوره گروه درمانی معنوی بیماران و همراهان مراجعه کنندگان به درمانگاه طب تسکینی |  | کارگروه سلامت معنوی | 01/02/1401 | 29/12/1402 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد دوره های گروه درمانی معنوی |
| 4 | برگزاری حداقل 1 گراند راند بین رشته ای در بیمارستان امید در خصوص سلامت و مراقبت معنوی |  | کارگروه سلامت معنوی | 01/01/1401 | 31/03/1402 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد گراند راند برگزار شده |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (8) – برنامه عملیاتی کارگروه "سلامت معنوی" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | توسعه هسته "سلامت و مراقبت معنوی" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | توسعه آموزش "سلامت و مراقبت معنوی" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | گسترش آموزش اصول "سلامت و مراقبت معنوی" به دانشجویان، اساتید و کادر درمان در شهر اصفهان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی): |  | برنامه ریزی و اجرای آموزشهای علمی و عملی "سلامت و مراقبت معنوی" به دانشجویان، اساتید و کادر درمان شهر اصفهان در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | تدوین و چاپ کتاب "راهنمای بالینی مراقبت معنوی در مواجه با بیماران" |  | کارگروه سلامت معنوی | 01/01/1401 | 31/03/1402 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ارائه کتاب "راهنمای بالینی مراقبت معنوی در مواجه با بیماران" (بله / خیر) |
| 2 | آموزش اصول و مبانی علمی سلامت و مراقبت معنوی به همکاران و اعضاء هیات علمی در شهر اصفهان |  | کارگروه سلامت معنوی | 01/02/1401 | 29/12/1402 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد جلسات آموزشی برای همکاران و اعضاء هیات علمی |
| 3 | آموزش عمومی و تخصصی ویژه کادر درمان در بیمارستان های محل خدمت |  | کارگروه سلامت معنوی | 01/02/1401 | 29/12/1402 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد جلسات آموزشی عمومی و تخصصی برای کادر درمان |
| 4 | آموزش تخصصی به همکاران هیات علمی طب تسکینی |  | کارگروه سلامت معنوی | 01/02/1401 | 29/12/1402 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد جلسات آموزشی تخصصی برای اعضاء هیات علمی طب تسکینی |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (9) – برنامه عملیاتی کارگروه "سلامت معنوی" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | توسعه هسته "سلامت و مراقبت معنوی" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | توسعه پژوهش های مرتبط با "سلامت و مراقبت معنوی" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | کاربردی سازی مطالعات دین و معنویت در مراقبتهای حمایتی – تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی): |  | فعالیت های پژوهشی در راستی کاربردی سازی مطالعات دین و معنویت در سلامت و درمان بیماران صعب العلاج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | تکمیل نهایی طرح گروه درمانی معنوی |  | کارگروه سلامت معنوی | 01/01/1401 | 31/03/1402 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد پیشرفت طرح |
| 2 | انجام حداقل 1 طرح تحقیقاتی در حوزه سلامت و و مراقبت معنوی |  | کارگروه سلامت معنوی | 15/03/1401 | 15/06/1402 |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | تعداد طرحهای تحقیقاتی انجام شده |
| 3 | برگزاری نشست های تخصصی کارگروه در راستای نیاز سنجی و تولید بسته های مراقبت معنوی مورد نیاز |  | کارگروه سلامت معنوی | 15/01/1401 | 15/12/1402 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد نشست های تخصصی برگزار شده |
| 4 | تدوین بسته سلامت و مراقبت معنوی ویژه پزشک و پرستار |  | کارگروه سلامت معنوی | 15/06/1401 | 15/09/1402 |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  | طراحی بسته (بله / خیر) یا درصد پیشرفت |
| 5 | نشست تخصصی در موضوع سلامت و مراقبت معنوی با حضور کارشناسان و متخصصان: (نیاز سنجی و موضوع یابی، پاسخ دهی و گفتگوی تخصصی علمی) |  | کارگروه سلامت معنوی | 15/01/1401 | 15/12/1402 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تعداد نشست های تخصصی برگزار شده |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (10) – برنامه عملیاتی کارگروه "خدمات سلامت" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | ترویج خدمات سلامت مراقبتهای حمایتی تسکینی در بیمارستانها و مراکز درمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | ارائه خدمات مراقبتهای حمایتی – تسکینی درمانگاهی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | طراحی نحوه ارائه خدمات مراقبتهای حمایتی – تسکینی درمانگاهی درحداقل دو یا سه حیطه بر اساس آمادگی کمیته ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی): |  | راه اندازی درمانگاه مراقبتهای حمایتی – تسکینی بین رشته ای |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | شناسایی ومعرفی بیماریهای در اولویت نیازمند دریافت خدمات حمایتی تسکینی توسط کمیته های تخصصی(شامل مرحله ای از بیماری که نیازمند خدمات حمایتی تسکینی می باشد) |  | سرگروه کمیته های تخصصی | 15/1/1401 | 31/2/1402 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد بیماریهای نیازمند به خدمات حمایتی – تسکینی |
| 2 | شناسایی ومعرفی ظرفیتها و انواع خدمات قابل ارائه در هر حیطه |  | سرگروه کمیته های تخصصی | 1/3/1401 | 1/6/1402 |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد و انواع خدمات قابل ارائه |
| 3 | معرفی اعضاکمیته های بین رشته ای |  | سرگروه کمیته های تخصصی | 1/6/1401 | 1/7/1402 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اعضاء کمیته ها |
| 4 | برنامه ریزی نحوه حضور و نحوه اجرای برنامه ارایه خدمات و اطلاع رسانی آن |  | گروه خدمات سلامت و گروه مدیریت و برنامه ریزی | 1/7/1401 | 1/9/1402 |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  | طراحی برنامه ارائه خدمات (بله / خیر) |
| 5 | افتتاح حداقل یک درمانگاه بین رشته ای |  | گروه خدمات سلامت و گروه مدیریت و برنامه ریزی | 1/9/1401 | 1/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  | افتتاح درمانگاه بین رشته ای (بله / خیر) |
| 6 | ارزیابی عملکرد درمانگاه |  | گروه خدمات سلامت و گروه مدیریت و برنامه ریزی | 1/10/1401 | 1/12/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | گزارش عملکرد درمانگاه (بله / خیر) |

| کاربرگ برنامه عملیاتی (11)- برنامه عملیاتی کارگروه "خدمات سلامت" گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی در سال 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  | ترویج خدمات سلامت مراقبتهای حمایتی تسکینی در بیمارستانها و مراکز درمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف استراتژیک: |  | ارائه خدمات مراقبتهای حمایتی – تسکینی بیمارستانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی(عملیاتی حداکثر یک ساله،SMART ) |  | طراحی نحوه ارائه خدمات مراقبتهای حمایتی – تسکینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه(استراتژی): |  | مدیریت ومشاوره در حیطه مراقبتهای حمایتی تسکینی بیماران بستری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت |  | مسئول انجام کار | زمان شروع | زمان پایان | منابع | جدول پیشرفت زمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص اندازه گیری |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | شناسایی ومعرفی بیماریهای در اولویت نیازمند دریافت خدمات حمایتی تسکینی در کمیته ها(شامل مرحله ای از بیماری که نیازمند خدمات حمایتی تسکینی می باشد) |  | سرگروه کمیته های تخصصی | 15/1/1401 | 31/2/1402 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد بیماریهای نیازمند دریافت خدمات حمایتی تسکینی |
| 2 | شناسایی ومعرفی انواع خدمات قابل ارائه در هر حیطه |  | سرگروه کمیته های تخصصی | 1/3/1401 | 31/5/1402 |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد خدمات قابل ارائه |
| 3 | معرفی اعضاتیم بین رشته ای |  | سرگروه کمیته های تخصصی | 1/6/1401 | 1/7/1402 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اعضاء تیم بین رشته ای |
| 4 | برنامه ریزی جهت نحوه حضور اعضای تیم مشاوره و اطلاع رسانی |  | گروه مدیریت و برنامه ریزی | 1/7/1401 | 31/8/1402 |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  | طراحی برنامه (بله / خیر) |
| 5 | شروع انجام مشاوره های حمایتی تسکینی |  | همه اعضای گروه | 1/9/1401 | 31/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  | تعداد مشاوره های حمایتی تسکینی |
| 6 | ارزشیابی مشاوره ها |  | گروه مدیریت و برنامه ریزی | 1/11/1401 | 29/12/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | تعداد مشاوره های ارزشیابی شده |

| کاربرگ پایش برنامه عملیاتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مسئول پایش: |  |  | روش پایش: |  |  | تاریخ: | تاریخ: | تاریخ: | تاریخ: |
| ردیف | علت عدم تحقق فعالیت |  |  |  | مسئول انجام کار | پایش اول | پایش دوم | پایش سوم | پایش چهارم |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |