گزارش برنامه عملیاتی کمیته برنامه ریزی درسی در سال 1400

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: توسعه و بهبود برنامه‏های درسی | | | | | |
| اهداف اختصاصی:  1-توسعه و بهبود برنامه درسی  2-توسعه محتوای درسی | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **گزارش چگونگی اجرا و میزان پیشرفت** |
| 1 | **ارزیابی طرح درس‏های اعضای هیات علمی گروه‏های آموزشی بر اساس چک لیست طراحی شده** | **اعضا کمیته** | **ابتدای هر نیمسال تحصیلی** | **پایان هر نیمسال تحصیلی** | **ارزیابی بر اساس چک لیست طرح درس**  **چک لیستهای ارزیابی طرح درس**  **تمامی طرح درس ها چک شدند**  **100%** |
| 2 | **دادن بازخورد به اساتید در مورد طرح درس‏ها و اصلاحات مورد نیاز** | **اعضا کمیته** | **فروردین 00** | **اسفند 00** | **بازخورد با چک لیست**  **چک مجدد طرح درس اصلاحی**  **تمامی طرح درس ها چک و بازخورد شدند**  **100%** |
| 3 | **طراحی فرمت طرح درس برای دروس بالینی جهت یکسان سازی طرح درس‏ها** | **اعضا کمیته** | **فروردین 00** | **اسفند 00** | **طراحی فرمت طرح درس برای دروس بالینی جهت یکسان سازی طرح درس ها که بررسی و به EDO ارسال شد**  **100%** |
| 4 | **ارسال فرمت طرح درس بالینی طراحی شده به مدیران گروه‏ها و اعضای هیات علمی برای رعایت فرمت یکسان** | **اعضا کمیته** | **فروردین 00** | **اسفند 00** | **به EDO ارسال شد**  **100%** |
| 5 | **توسعه و ترمیم کوریکولوم رشته پرستاری**  **در مقطع کارشناسی(در محدوده 20%)** | **اعضا کمیته** | **فروردین 00** | **اسفند 00** | **لغو شد**  **20%** |
| 6 | **داوری درسنامه‏های تدوین شده** | **اعضا کمیته** | **فروردین 00** | **ادامه دارد** | درسنامه اخلاق پرستاری  **100%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشکي | | | | | |
| هدف اختصاصی:  توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه‏هاي مختلف آموزش علوم پزشکي | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **گزارش چگونگی اجرا و میزان پیشرفت** |
| 1 | **نیازسنجی در رابطه با توانمندسازی اساتید** | **خانم موسوی** | **درهر ترم** | **ادامه دارد** | **نیازسنجی در رابطه با توانمندسازی اساتید، نیازسنجی از تمامی گروه­ها انجام شد و سپس دسته بندی و ارسال شد**  **100%** |
| 2 | **هماهنگی با واحد توانمندسازی اساتید و آموزش مداوم EDC جهت برگزاری کارگاه‏های توسعه فردی برای اساتید** | **خانم موسوی** |  |  | **از طریق خانم دکتر کیان پور هماهنگ شد**  **100%** |
| 3 | **برگزاری ژورنال کلاب و نشست‏های علمی در خصوص آخرین دستاوردهای علمی در حوزه آموزش** | **خانم دکتر سهرابی** | **فروردین 1400** | **ادامه دارد** | **نداشتیم**  **0%** |

فعالیت های غیر برنامه عملیاتی 1400:

* همکاری و هماهنگی جهت تکمیل و پیشبرد مراحل برنامه مدیریت درسی تا فاز سوم آن نیمسال دوم 99-1400
* کمک به مدیران گروه های آموزشی جهت ارزیابی طرح دوره های موجود در سامانه نوید نیمسال دوم 99-1400
* تهیه فرمت پیشنهادی برنامه عملیاتی1400 کمیته برنامه ریزی درسی
* برگزاری جلسه درون کمیته ای جهت تقسیم کار و اولویت بندی برنامه عملیاتی تدوین شده برای کمیته در تاریخ 01/03/1400
* همکاری و ارائه پیشنهاد مفاهیم، میزان ساعت و دروس مورد نظر برای ادغام مباحث مراقبت تسکینی در کوریکولوم رشته ها
* همکاری و هماهنگی جهت تکمیل و پیشبرد مراحل برنامه مدیریت درسی تا فاز سوم آن در نیمسال اول 01-1400
* کمک به مدیران گروه های آموزشی جهت ارزیابی طرح دوره های موجود در سامانه نوید در نیمسال اول 01-1400
* پاسخ به نامه شماره 1619 از طرف مدیریت مطالعات و توسعه اموزش پزشکی در خصوص مدیریت درسی و جمع بندی فازهای اول، دوم و سوم مدیریت برنامه درسی در فایل اکسل مربوطه در نیمسال اول 01-1400
* مشارکت در برنامه اعتباربخشی در حوزه های فراگیران و دانش آموختگان
* برگزاری جلسه درون کمیته ای در تاریخ 23/09/1400
* بررسی دروس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از نظر وجود مبحث اخلاق و ارائه پیشنهاد دروس دارای ظرفیت و مربوط جهت گنجاندن مباحث اخلاق حرفه ای در آن ها
* آغاز بررسی هفتگی سامانه نوید از نظر برگزاری کلاس ها و بارگذاری محتواهای مربوط به دروس